## งาน
QETeam_Tracking
System Analyst (12 งาน)
ลำดับ | งาน | สถานะ | เวลา | หมายเหตุ
SA-01 | ออกแบบ DB สมาชิก (D1) + Feature List | เสร็จสิ้น | 12 Jun 13.00 น. | ย้ายจาก 9.00 น. เพราะต้องใช้เวลาทำ
SA-02 | กำหนด API Auth (register/login) | เสร็จสิ้น | 12 Jun 13.00 น.
SA-03 | ออกแบบ DB รายการสินค้า (D2), คลังสินค่า (D3),ตะกร้า (D4) | เสร็จสิ้น | 12 Jun 13.00 น.
SA-04 | เขียน Feature รายการสินค้า + สต๊อก | เสร็จสิ้น | 12 Jun 13.00 น.
SA-05 | ออกแบบ DFD ระบบคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 15.30 น. | ย้ายจาก 13.00 น. เพราะขั้นตอนการออกแบบก่อนหน้ายังไม่เสร็จ
SA-06 | เขียน Feature ตะกร้า + ยืนยันคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 15.30 น.
SA-07 | เขียน Feature ชำระเงิน + ใบเสร็จ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 20.00 น.
SA-08 | ออกแบบสถานะจัดส่งใน D5 | เสร็จสิ้น | 12 Jun 20.00 น.
SA-09 | เขียน Feature อัปเดตสถานะ + ยืนยันรับ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 20.00 น.
SA-10 | ออกแบบระบบดึงข้อมูล D3, D4, D5,ตะกร้า (D6) | เสร็จสิ้น | 12 Jun 22.00 น.
SA-11 | เขียน Feature รายงานยอดขาย + สต๊อก | เสร็จสิ้น | 12 Jun 22.00 น.
SA-12 | ออกแบบ DB ที่อยู่ (D7) | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น. | เพื่อให้ตะกร้าเชื่อมกับแค่ของคนนั้นๆ,และที่อยู่สามารถมีหลายที่ไได้
UX/UI (15 งาน)
ลำดับ | งาน | สถานะ | เวลา | หมายเหตุ
UX-01 | หน้าสมัครสมาชิก | เสร็จสิ้น | 12 Jun 13.00 น. | เสร็จหลัง SA-01 ส่งบรีฟสเปก
UX-02 | หน้าล็อกอิน | เสร็จสิ้น | 13 Jun 13.00 น.
UX-03 | หน้าโปรไฟล์ + จัดการที่อยู่ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 15.30 น.
UX-04 | หน้ารายการสินค้า (ลูกค้า) | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
UX-05 | หน้าจัดการสินค้า (Admin) | เสร็จสิ้น | 12 Jun 20.00 น.
UX-06 | หน้าตะกร้าสินค้า | เสร็จสิ้น | 13 Jun 20.00 น.
UX-07 | หน้ายืนยันคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 22.00 น.
UX-08 | หน้าชำระเงิน | เสร็จสิ้น | 12 Jun 22.00 น. | ต้องเสร็จก่อน PG-06
UX-09 | หน้า Admin ออเดอร์ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 10.00 น.
UX-10 | หน้าติดตามพัสดุ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
UX-11 | หน้า Admin จัดส่ง | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
UX-12 | หน้ารายงานยอดขาย | เสร็จสิ้น | 13 Jun 20.00 น.
UX-13 | หน้าสรุปสต๊อก | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
UX-14 | หน้า Dashboard หลัก Admin | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
UX-15 | หน้าโปรไฟล์ + จัดการที่อยู่ | เสร็จสิ้น | 14 Jun 02.00 น. | ออกแบบหน้า ui เพิ่มที่อยู่ให้สอดคล้องกับ DB ที่อยู่ (D6)
Programmer (17 งาน)
ลำดับ | งาน | สถานะ | เวลา | หมายเหตุ
PG-01 | หน้าสมัครสมาชิก | เสร็จสิ้น | 12 Jun 15.30 น. | หลัง UX-01 เสร็จ 2.5 ชม.
PG-02 | หน้าล็อกอิน (Customer + Admin) | เสร็จสิ้น | 12 Jun 15.30 น.
PG-03 | หน้าโปรไฟล์ + แก้ไขที่อยู่ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 20.00 น.
PG-04 | หน้าแสดงรายการสินค้า | เสร็จสิ้น | 12 Jun 22.00 น. | ขยับหนีเวลาชนกับงานเทส
PG-05 | หน้าตะกร้าสินค้า | เสร็จสิ้น | 13 Jun 10.00 น.
PG-06 | หน้าชำระเงิน | เสร็จสิ้น | 13 Jun 13.00 น.
PG-07 | หน้าจัดการสต๊อก | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
PG-08 | หน้ายืนยันคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
PG-09 | หน้า Admin ออเดอร์ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
PG-10 | หน้าจัดการสินค้า (Admin) | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
PG-11 | หน้า Admin อัปเดตสถานะจัดส่ง | เสร็จสิ้น | 13 Jun 20.00 น.
PG-12 | ระบบอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 20.00 น.
PG-13 | หน้าสรุปคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 20.00 น.
PG-14 | หน้าติดตามพัสดุ + ยืนยันรับสินค้า | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
PG-15 | หน้ารายงานสรุปยอดขาย | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
PG-16 | หน้าสรุปสต๊อก | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
PG-17 | หน้าโปรไฟล์ + แก้ไขที่อยู่ | เสร็จสิ้น | 14 Jun 02.00 น. | แก้ไข ui ตามที่ ux/ui ออกแบบการแก้ไขให้สามารถเพิ่มที่อยู่ได้หลายที่
Tester (18 งาน)
ลำดับ | งาน | สถานะ | เวลา | หมายเหตุ
TS-01 | ทดสอบสมัครสมาชิก | เสร็จสิ้น | 12 Jun 20.00 น.
TS-02 | ทดสอบล็อกอิน | เสร็จสิ้น | 12 Jun 20.00 น.
TS-03 | ทดสอบหน้าโปรไฟล์ | เสร็จสิ้น | 12 Jun 22.00 น. | ขยับหนีจาก 12 Jun 20.00 น. เพราะโค้ดเพิ่งเสร็จ
TS-04 | ทดสอบจัดการที่อยู่ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
TS-05 | ทดสอบแสดงรายการสินค้า | เสร็จสิ้น | 13 Jun 15.30 น.
TS-06 | ทดสอบตะกร้าสินค้า | กำลังเริ่ม | 13 Jun 15.30 น. | เหลือกดลบสินค้าแล้วขึ้นแจ้งเตือนยืนยันที่จะลบสินค้าในตะกร้า
TS-07 | ทดสอบยืนยันคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 20.00 น. | ขยับจาก 13 Jun 15.30 น. เพราะโค้ดเพิ่งเสร็จรอบบ่าย
TS-08 | ทดสอบหน้าสรุปคำสั่งซื้อ | เสร็จสิ้น | 13 Jun 20.00 น. | เหลือขึ้นข้อมูลสินค้าที่ที่กดยืนยันสั่งซื้อสำเร็จ
TS-09 | ทดสอบอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ | ยังไม่เริ่ม | 14 Jun 00.00 น.
TS-10 | ทดสอบการชำระเงิน | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
TS-11 | ทดสอบจัดการสินค้า (Admin) | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
TS-12 | ทดสอบจัดการสต๊อก | เสร็จสิ้น | 14 Jun 00.00 น.
TS-13 | ทดสอบอัปเดตสถานะจัดส่ง | ยังไม่เริ่ม | 14 Jun 02.00 น.
TS-14 | ทดสอบยืนยันรับสินค้า | ยังไม่เริ่ม | 14 Jun 02.00 น.
TS-15 | ทดสอบรายงานยอดขาย | เสร็จสิ้น | 14 Jun 02.00 น.
TS-16 | ทดสอบรายงานสต๊อก | เสร็จสิ้น | 14 Jun 02.00 น.
TS-17 | ทดสอบหน้าโปรไฟล์ + แก้ไขที่อยู่ | ยังไม่เริ่ม | 14 Jun 02.00 น. | ทดสอบจากที่ Programmer แก้ไขให้สามารถเพิ่มที่อยู่หลายที่ได้

## สรุป
สรุปจำนวนงาน
ตำแหน่ง | ทั้งหมด | เสร็จ | ค้าง | ความคืบหน้า (%)
System Analyst | 12 | 12 | 0 | 100%
UX/UI | 15 | 15 | 0 | 100%
Programmer | 17 | 17 | 0 | 100%
Tester | 17 | 12 | 5 | 70.59%
รวม | 61 | 56 | 5 | 91.8%